- Приложение № 3

- к постановлению Администрации

- Большесафонинского сельского поселения

- № 19 от 20.05.2024 г.

- Пояснительная записка

- к результатам проведенной оценки эффективности подпрограммы "Развитие экономического потенциала и социальной сферы" муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Большесафонинского сельского поселения  на период 2014-2026 г.»

- В 2014 году принята к реализации  муниципальная  программа Большесафонинского сельского поселения Называевского  муниципального района Омской области «Устойчивое развитие территории Большесафонинского сельского поселения на 2014-2026 годы». Общее финансирование в 2023 году составило 10 158 560,86  рублей.

- За 2023 год кассовое исполнение мероприятий программы за счет всех источников финансирования составило 10 134 412,62 рублей
(99,76 процента от предусмотренного финансирования на 2023 год)

- Основные мероприятия муниципальной программы имеют социальную направленность и решают задачи, по улучшению качества жизни населения, по  созданию  условий для сохранения культурного наследия,   устойчивого   развития культурного потенциала населения, реализации потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического и культурного развития Большесафонинского сельского поселения, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.

- Мероприятие «Сопровождение программных продуктов муниципальных программ Омской области» выполнено на 100 %;

- Мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» выполнено на 100%;

- Мероприятие «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных и стихийных бедствий природного и техногенного характера» выполнено на 100%;

- Мероприятие «Приобретение, содержание и обслуживание муниципального имущества» выполнено на 100%;

- Мероприятие «Содержание автомобильных дорог в границах населённых пунктов поселения» выполнено на 99,38%;

- Мероприятие «Осуществление части полномочий на осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенного пункта» выполнено на 100%;

- Мероприятие «Обеспечение уличного освещения» выполнено на 100%;

Мероприятие «Прочие мероприятия в области благоустройства» выполнены на 100%;

Мероприятие «Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства» выполнены на 100%;

Мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения» выполнены на 100%;

Мероприятие «Создание условий для организации досуга клубными учреждениями» выполнены на 100%;

Мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих» выполнены на 100%;

Мероприятие «Социальное обеспечение населения» выполнены на 100%;

Мероприятие «Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры» выполнены на 100%;

Мероприятие «Участие в организации и финансировании проведения общественных работ» выполнены 100%;

Мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» выполнены 100%;

Мероприятие «Поощрение за лучшую организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» выполнены 100%;

Мероприятие «Предоставление субсидий гражданам ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока» выполнены 100%;

Мероприятие «Осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территории, где отсутствуют военные комиссариаты» выполнены на 100%;

Мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на создание условий деятельности народных дружин» выполнены на 100%.

Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечено на уровне запланированных показателей.